## Tabelle1
Project | Description | Actual Start Phase 1 | Plan Start Phase 1 | Actual Start Phase 2 | Plan Start Phase 2 | Actual Start Phase 3 | Plan Start Phase 3 | Actual End Phase 1 | Plan End Phase 1 | Actual End Phase 2 | Plan End Phase 2 | Actual End Phase 3 | Plan End Phase 3
Projekt 1 | Generic 1 | 2003-07-14 | 2003-09-01 | 2005-09-09 | 2013-04-17 | 2014-08-28 | 2014-08-31 | 2005-09-08 | 2011-12-31 | 2014-08-27 | 2014-08-30 | 2018-02-15 | 2019-06-30
Projekt 2 | Generic 2 | 2004-03-01 | 2004-03-01 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2017-09-21 | 2017-10-01 | 2015-04-12 | 2015-04-12 | 2017-09-20 | 2017-09-30 | 2020-12-10 | 2020-06-30
Projekt 3 | Generic 3 | 2008-05-19 | 2008-05-19 | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 2012-06-16 | 2012-06-16 | 2009-07-08 | 2009-07-08 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 2020-04-15 | 2021-01-31